## 協力業者検査報告書
協力業者完成検査報告書(完成時請求書に添付）
工事番号 | [5 empty] | 工 事 名 | [9 empty] | PKFE 担当者
工 種 |  |  |  | 工事 |  | 協力業者名
注文金額 |  |  |  |  | 円 | 協力業者主任技術者 | [7 empty] | 完成検査日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
＊協力業者完成検査報告書は全ての件名で作成する。 | [13 empty] | 完成検査合格 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
分類 | 検査項目 | [7 empty] | 良否判定 （いずれかを○印） (－は該当無し） |  |  |  | 不適合時の処置 |  |  |  |  | 是正対応
[18 empty] | 処置日 |  | 確認者
共 通 | キズ、へこみ、割れ、汚れはないか | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 機器類の曲り、ガタ付、取付に問題はないか | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 配管、ダクト、配線の支持固定は適切か | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 配管、ダクト、配線のｻｲｽﾞは計画通りか | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 配管、ダクト、配線の誤接続はないか | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| フレキ、キャンバス等の接続は適切か | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 外壁貫通部の漏水処理は適切か | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 防火区画貫通部の処理は適切か | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 防虫、防鳥対策は適切か | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 不要穴、隙間等はないか | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 浮き、はがれ等はないか | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 保守点検時に問題はないか | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| フィルター等の消耗品の交換に問題はないか | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 各種試験で問題はないか | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 運転確認して問題はないか | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 保温及び仕上げの見映えは良いか | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
設 備 | 配管の勾配は適切か | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 配管、ダクトの曲り等はないか | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 吐水口空間は適切か | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 埋設深度は適切か | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 配管の防食、防凍処理は適切か | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
電 気 | 配線は整然となっているか | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| アースは確実に接地されているか | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 盤の端子は増締めマーキングされているか | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| サーモ、リモコンの設置位置は適切か | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
空調機・冷凍機 | 冷媒ガスの充填量は適切で記録は有るか | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 冷却器の汚れ、目詰まり、霜付はないか | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| ドレン配管の放流先は適切か | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
| 冷媒配管の保温の継ぎ目処理は適切か | [7 empty] | 良 |  | 否 | - | [5 empty] | /
その他指摘事項 | [17 empty] | /
/
/
協力業者 |  | 工事完了通知 |  |  |  |  | パナソニック 関東設備 | 完成検査合格日
|  | 日付 | 主任技術者 |  |  |  |  | 日付 |  | 主任技術者
|  |  | ㊞ | [6 empty] | ㊞
※完成検査（協力業者主任技術者＋当社現場責任者）⇒最終請求書に添付保管
※協力業者が、建設業許可を取得してない場合は、主任技術者ではなく、当該担当者とする。 | [14 empty] | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ関東設備株式会社23/11
＊協力業者の工事完了通知を受けて完成検査を実施し、
検査合格又は是正処置完了により完成報告日とする。
（請求書の工事完成報告日と同様です）
＊工事完了通知日と完成検査合格日は同日でも可

## 【記入例】協力業者検査報告書
協力業者完成検査報告書(完成時請求書に添付）
工事番号 |  |  | 910999 |  |  |  | 工 事 名 |  |  | ○○○○空調設備工事 | [9 empty] | PKFE 担当者 |  |  | 赤城 太郎
工 種 |  |  | 空調配管 |  | 工事 |  | 協力業者名 |  |  |  | ○○工業株式会社
注文金額 |  |  | 3000000 |  |  | 円 | 協力業者主任技術者 |  |  |  | 山田 次郎 | [5 empty] | 完成検査日 |  | 2018 |  | 年 | 7 |  | 月 | 30 | 日
＊協力業者完成検査報告書は全ての件名で作成する。 | [16 empty] | 完成検査合格 |  | 2018 |  | 年 | 7 |  | 月 | 31 | 日
分類 | 検査項目 | [10 empty] | 良否判定 （いずれかを○印） (－は該当無し） |  |  |  | 不適合時の処置 | [5 empty] | 是正対応
[22 empty] | 処置日 |  |  | 確認者
共 通 | キズ、へこみ、割れ、汚れはないか | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 機器類の曲り、ガタ付、取付に問題はないか | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 配管、ダクト、配線の支持固定は適切か | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 配管、ダクト、配線のｻｲｽﾞは計画通りか | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 配管、ダクト、配線の誤接続はないか | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| フレキ、キャンバス等の接続は適切か | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 外壁貫通部の漏水処理は適切か | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 防火区画貫通部の処理は適切か | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 防虫、防鳥対策は適切か | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 不要穴、隙間等はないか | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | 壁貫通部の隙間モルタル埋め | [5 empty] | 2018-07-31 |  |  | 山田
| 浮き、はがれ等はないか | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 保守点検時に問題はないか | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| フィルター等の消耗品の交換に問題はないか | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 各種試験で問題はないか | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 運転確認して問題はないか | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 保温及び仕上げの見映えは良いか | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
設 備 | 配管の勾配は適切か | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 配管、ダクトの曲り等はないか | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 吐水口空間は適切か | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 埋設深度は適切か | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 配管の防食、防凍処理は適切か | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
電 気 | 配線は整然となっているか | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| アースは確実に接地されているか | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 盤の端子は増締めマーキングされているか | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| サーモ、リモコンの設置位置は適切か | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
空調機・冷凍機 | 冷媒ガスの充填量は適切で記録は有るか | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 冷却器の汚れ、目詰まり、霜付はないか | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| ドレン配管の放流先は適切か | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
| 冷媒配管の保温の継ぎ目処理は適切か | [10 empty] | 良 |  | 否 | - | [6 empty] | /
その他指摘事項 | [21 empty] | /
/
/
協力業者 |  | 工事完了通知 | [5 empty] | パナソニック 関東設備 | 完成検査合格日
|  | 日付 |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 日付 |  |  |  | 主任技術者
|  | 2018-07-30 |  | ㊞ |  |  |  |  | 2018-07-31 |  |  |  | ㊞
※完成検査（協力業者主任技術者＋当社現場責任者）⇒最終請求書に添付保管
※協力業者が、建設業許可を取得してない場合は、主任技術者ではなく、当該担当者とする。 | [17 empty] | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ関東設備株式会社23/11
＊協力業者の工事完了通知を受けて完成検査を実施し、
検査合格又は是正処置完了により完成報告日とする。
（請求書の工事完成報告日と同様です）
＊工事完了通知日と完成検査合格日は同日でも可